## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias (8 horas) | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora (recurso personal) | Coste x hora (Recurso) | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 6 | [8 empty] | 1320000
T001 | 1.1. Acta |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2 | StakeHolders | 10 | Computador | 10 | office |  | 5000 | 880000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 4 | StakeHolders | 5 | Computador | 5 | office |  | 5000 | 440000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
156
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 60 | [8 empty] | 6824000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 18 | [8 empty] | 1968000
T003 | 2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | T002 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 784000 | 56000 | 840000
T004 | 2.1.1.2. Revisión de la literatura y estudios de caso sobre | T002-T003 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 5 | Analista | 40 | Computador | 40 | PDF Reader | 560000 | 40000 | 600000
T005 | 2.1.1.3 Analisis y definicion de flujos de navegacion entre pantallas de sistema | T002-T004 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 6 | Diseñador UX | 48 | Computador | 48 | Figma | 480000 | 48000 | 528000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 42 | [8 empty] | 4856000
T006 | 2.1.2.1 Diseñar el modelo de base de datos(usuarios, salones, RFID, asistencias) | T005 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 6 | Desarrollador | 48 | Computador | 48 | MySQL | 720000 | 48000 | 768000
T007 | 2.1.2.2. Crear y conectar la base de datos a la aplicacion | T006 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | MySQL, Node.js | 600000 | 40000 | 640000
T008 | 2.1.2.3. Establecer relaciones entre tablas | T007 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | MySQL Workbench | 480000 | 32000 | 512000
T009 | 2.1.2.4. Crear estructura de datos | T008 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | VS Code | 480000 | 32000 | 512000
T010 | 2.1.2.5. Asignar roles y permisos segun el tipo de usuarios | T009 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | MySQL | 480000 | 32000 | 512000
T011 | 2.1.2.5. Registar salones con nombre, codigo y capacidad | T009 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | Formulario | 360000 | 24000 | 384000
T012 | 2.1.2.6. asignar horarios y clases a cada salon | T011 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | Interfaz | 360000 | 24000 | 384000
T013 | 2.1.2.7 Asignar pantallas ordenadas y amigables | T005-T009 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 5 | Diseñador UX | 40 | Computador | 40 | Figma | 400000 | 40000 | 440000
T014 | 2.1.2.8. Adaptar pantallas en dispositivos mobiles y computadores | T013 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | Diseñador UX | 32 | Computador | 32 | Responsive tools | 320000 | 32000 | 352000
T015 | 2.1.2.9. Adaptar modo claro/oscuro segun preferencia del usuario | T013 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | Diseñador UX | 32 | Computador | 32 | CSS/JS | 320000 | 32000 | 352000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 77 | [8 empty] | 10271000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 61 | [8 empty] | 8223000
T016 | 2.2.1.1 Programar formulario de registro con validacion | T007-T009 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | HTML/CSS/JS | 600000 | 40000 | 640000
T017 | 2.2.1.2. Agregar funcion para cambiar o recuperar la contraseña | T016 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Node.js | 480000 | 32000 | 512000
T018 | 2.2.1.3. Activar permisos especiales por tipo de usuario u horario | T010 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Backend | 480000 | 32000 | 512000
T019 | 2.2.1.4. Verificar acceso del usuario según su horario asignado | T012 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | Backend | 360000 | 24000 | 384000
T020 | 2.2.1.5. Programar lectura de tarjetas RFID al ingreso | T006-T009 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | RFID, Arduino | 600000 | 155000 | 755000
T021 | 2.2.1.6. Conectar tarjetas RFID con usuarios registrados | T020 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | RFID, Backend | 480000 | 332000 | 812000
T022 | 2.2.1.7. Mostrar mensajes según el escaneo | T021 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | UI Feedback | 360000 | 24000 | 384000
T023 | 2.2.1.8. Crear tabla para guardar asistencias | T006-T009 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | MySQL | 480000 | 32000 | 512000
T024 | 2.2.1.9. Consultar asistencias por fecha, aula o usuario | T023 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | UI, MySQL | 480000 | 32000 | 512000
T025 | 2.2.1.10 Agregar lógica para detectar ausencias y retrasos | T023 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Lógica backend | 480000 | 32000 | 512000
T026 | 2.2.1.11. Asegurar accesibilidad (teclado, contraste, navegación) | T013-T015 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 5 | Tester | 40 | Computador | 40 | Teclado, contrastes | 600000 | 40000 | 640000
T027 | 2.2.1.12. Agregar login con verificación de datos | T016 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Auth.js | 480000 | 32000 | 512000
T028 | 2.2.1.13 Cifrar contraseñas y proteger comunicación (HTTPS) | T027 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | bcrypt | 480000 | 32000 | 512000
T029 | 2.2.1.14 Proteger rutas internas de la app | T028 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Middleware | 480000 | 32000 | 512000
T030 | 2.2.1.15. Registrar intentos fallidos o accesos sospechosos | T029 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 4 | Desarrollador | 32 | Computador | 32 | Logging | 480000 | 32000 | 512000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 16 | [8 empty] | 2048000
T031 | 2.2.2.1 Crear panel para visualizar reportes por aula o usuario | T023-T024 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | Dashboard | 600000 | 40000 | 640000
T032 | 2.2.2.2 Exportar reportes a PDF o Excel | T031 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | PDFKit, ExcelJS | 600000 | 40000 | 640000
T033 | 2.2.2.3 Realizar pruebas unitarias de cada módulo | T016-T032 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 6 | Tester | 48 | Computador | 48 | Jest | 720000 | 48000 | 768000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 12 | [8 empty] | 1551000
T034 | 2.3.1 Enviar reportes por correo institucional | T031-T032 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 3 | Desarrollador | 24 | Computador | 24 | SMTP | 360000 | 24000 | 384000
T035 | 2.3.2 Configurar copias de seguridad y restauración de la base de datos | T006-T007 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 5 | Desarrollador | 40 | Computador | 40 | Backup scripts | 600000 | 40000 | 640000
T036 | 2.3.3. Instalar lectores de tarjeta RFID en diferentes escenarios | T020-T021 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 4 | Desarrollador | 32 | Equipos RFID | 32 | RFID Kit | 480000 | 47000 | 527000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 7 | [8 empty] | 896000
T037 | 3.1 Monitorear y corregir errores en el funcionamiento del sistema | T033-T036 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 7 | Tester | 56 | Computador | 56 | Sistema | 840000 | 56000 | 896000
cal
| Total |  |  |  | 162 | [8 empty] | 20862000
| Imprevistos (10%) | [12 empty] | 2086200
| Total proyecto | [12 empty] | 22948200
Costo energia whatts x hora aprox |  | 1000
Formulas:
Duración dias (8 horas) = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [23 empty] | Agosto | [23 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [23 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [40 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3 | bar: mayo 27 to mayo 28
1.2. Equipo de Trabajo | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2 | bar: mayo 28 to mayo 31
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 7 | bar: junio 3 to junio 11
2.1.1.2. Revisión de la literatura y estudios de caso sobre | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 5 | bar: junio 12 to junio 18
2.1.1.3 Analisis y definicion de flujos de navegacion entre pantallas de sistema | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 6 | bar: junio 19 to junio 27
2.1.2. Diseño
2.1.2.1 Diseñar el modelo de base de datos(usuarios, salones, RFID, asistencias) | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 6 | bar: julio 1 to julio 8
2.1.2.2. Crear y conectar la base de datos a la aplicacion | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 5 | bar: julio 9 to julio 15
2.1.2.3. Establecer relaciones entre tablas | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 4 | bar: julio 16 to julio 21
2.1.2.4. Crear estructura de datos | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4 | bar: julio 22 to julio 25
2.1.2.5. Asignar roles y permisos segun el tipo de usuarios | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 4 | bar: julio 28 to julio 31
2.1.2.5. Registar salones con nombre, codigo y capacidad | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 | bar: Agosto 1 to Agosto 5
2.1.2.6. asignar horarios y clases a cada salon | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 3 | bar: Agosto 6 to Agosto 11
2.1.2.7 Asignar pantallas ordenadas y amigables | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 5 | bar: Agosto 12 to Agosto 19
2.1.2.8. Adaptar pantallas en dispositivos mobiles y computadores | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | bar: Agosto 20 to Agosto 25
2.1.2.9. Adaptar modo claro/oscuro segun preferencia del usuario | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | bar: Agosto 26 to Agosto 29
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1 Programar formulario de registro con validacion | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | bar: Agosto 1 to Septiembre 5
2.2.1.2. Agregar funcion para cambiar o recuperar la contraseña | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 4 | bar: Septiembre 8 to Septiembre 11
2.2.1.3. Activar permisos especiales por tipo de usuario u horario | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 4 | bar: Septiembre 12 to Septiembre 17
2.2.1.4. Verificar acceso del usuario según su horario asignado | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 3 | bar: Septiembre 18 to Septiembre 22
2.2.1.5. Programar lectura de tarjetas RFID al ingreso | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 5 | bar: Septiembre 23 to Septiembre 29
2.2.1.6. Conectar tarjetas RFID con usuarios registrados | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: Septiembre 30 to octubre 3
2.2.1.7. Mostrar mensajes según el escaneo | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | bar: octubre 6 to octubre 8
2.2.1.8. Crear tabla para guardar asistencias | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 4 | bar: octubre 9 to octubre 15
2.2.1.9. Consultar asistencias por fecha, aula o usuario | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 4 | bar: octubre 16 to octubre 21
2.2.1.10 Agregar lógica para detectar ausencias y retrasos | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 4 | bar: octubre 22 to octubre 27
2.2.1.11. Asegurar accesibilidad (teclado, contraste, navegación) | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 5 | bar: octubre 28 to Noviembre 4
2.2.1.12. Agregar login con verificación de datos | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 4 | bar: Noviembre 5 to Noviembre 10
2.2.1.13 Cifrar contraseñas y proteger comunicación (HTTPS) | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 4 | bar: Noviembre 11 to Noviembre 14
2.2.1.14 Proteger rutas internas de la app | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 4 | bar: Noviembre 18 to Noviembre 21
2.2.1.15. Registrar intentos fallidos o accesos sospechosos | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 4 | bar: Noviembre 24 to Noviembre 27
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1 Crear panel para visualizar reportes por aula o usuario | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 5 | bar: Noviembre 28 to Diciembre 4
2.2.2.2 Exportar reportes a PDF o Excel | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 5 | bar: Diciembre 5 to Diciembre 12
2.2.2.3 Realizar pruebas unitarias de cada módulo | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 6 | bar: Diciembre 15 to Diciembre 22
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1 Enviar reportes por correo institucional | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 3 | bar: Diciembre 23 to Diciembre 26
2.3.2 Configurar copias de seguridad y restauración de la base de datos | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 5 | bar: Diciembre 29 to Diciembre 5
2.3.3. Instalar lectores de tarjeta RFID en diferentes escenarios | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 4 | bar: Diciembre 6 to Diciembre 9
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
3.1 Monitorear y corregir errores en el funcionamiento del sistema | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 7 | bar: Diciembre 13 to Diciembre 21

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto